## Planilha1
25
[6 empty] | 2024-10-29 | [6 empty] | 2024-11-05
[6 empty] | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11
INÍCIO DO PROJETO | [5 empty] | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S
2024-10-04
Tarefa | Início | Término | Duração | Início Real | Término Real
[P]Criar Trello do Projeto | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04
[D]Levantar requisitos funcionais | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09
[V]Estruturar o git do projeto | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09
[D]Levantar requisitos não funcionais | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09
[D]Levantar requisitos de usabilidade | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09
[P]Criar Index - Página principal do game | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 14 | 2024-10-22 | 2024-10-25
[P]Estuturar próximas etapas com base nos requisitos | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-14
[P]Estruturar diretório para subir o git | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 6 | 17/10/204 | 2024-10-17
[P]Estruturar banco de dados | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 6 | 2024-10-17 | 2024-10-17
[P]Estruturar css básico para uso | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 14 | 2024-10-25 | 2024-10-25
[P]Fluxograma | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 31 | 2024-11-04 | 2024-11-05
[A]Estruturar arquitetura | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-07
[P]Estruturar o restante do backlog | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 10 | 2024-10-29 | 2024-11-08
[P]Plano de testes | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-08 | ???
[PREP]Aprender integração entre java, js e sqlite | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 14
[MVP]Criar função rodar o jogo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 25
[MVP]Criar css e estrutura html | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 25